## 策划
时间节点 | 任务 | 其他 | 实际完成时间 | 负责人
10月28号 | 故事框架和其中某个表现事件的确定。
11月1号 | 故事框架+某个具体回到过去的操作、氛围、地点+回到过去的前后事件确认。
11月8号 | 各种小会 |  |  | （美）啊咩、（程序、流程）邱
11月11号 | 第一章剧情 |  |  | 杨阳
11月15号 | 玩法前剧情 |  |  | 杨阳
11月17号之前 | 酒吧内详细设定地图 |  |  | 赵晋彬
11月15号 | 纸模型 |  |  | 赵晋彬
11月15号 | 玩法更改 |  |  | 赵晋彬
11月12 | 世界观、剧情 |  |  | 赵晋彬
12月16号 | 工作量确认、动画、道具 |  |  | 赵晋彬
12月30号 | 第一关测试 |  |  | 赵晋彬

## 程序
时间节点 | 任务 | 其他 | 实际完成时间 | 负责人
11月1号 | 实现音效与音乐音量总控机制。
11月15号 | 摄像机跟随 |  |  | 葛懿宸
11月16号 | 第一关流程控制及ai寻路 |  |  | 葛懿宸
11月21号 | 拼盘 |  |  | 葛懿宸
12月30号 | 完善一下 |  |  | 葛懿宸

## 美术
时间节点 | 任务 | 其他 | 实际完成时间 | 负责人
11月1号 | 时间节点前确定我们真实感程度与具体风格思路，并与策划交流。
11月13号 | 基本敲定了人物和场景风格
11月15号 | 给3d美术人物三视图
11月19号 | 动画美术出第一版动画分镜
11月22号 | 3d美术完成主角模型贴图动作
11月24号 | 主美给场景设计图1.0